## Шутинг-план
ШУТИНГ-ПЛАН — СЪЁМКА ПБ
Воскресенье, 27.09.2026 • смена 12:30–21:40 • 17 роликов в съёмке • №15 и №16 — монтажные
Время | Ролик | Мин. | Инт./нат. | Референс | Реквизит | Задача | Актёры
12:30–12:45 | СБОР / ПОДГОТОВКА НАТУРЫ | 15 | Нат. |  | • Чай ПБ • фирменная упаковка • пакет для реквизита | Сбор компактной группы, проверка камеры и звука, подготовка продукции. На натуре работаем без отдельной световой схемы; реквизит собран заранее.
12:45–13:10 | №1 «Годовой запас чая» | 25 | Нат. | Открыть референс | • Чай ПБ любой в коробках | Прямое обращение в камеру в движении. Снять 2–3 речевых дубля, 6–8 коротких проходок/крупностей, продукт и пакет в руках. Кинетические надписи — на монтаже. | Актёр
13:10–13:30 | №2 «День рождения в ноябре» | 20 | Нат. | Референс 1 Референс 2 | • Подарочная коробка «Аромат лета» • пачки «с чабрецом», «с малиной и мятой», « Эрл Грей» | Статичный план по пояс с речевым дублем; пачки этикеткой в камеру и не перекрывают лицо. Отдельно снять крупный продуктовый план всей выкладки. | Актёр
13:30–14:00 | ПЕРЕЕЗД / БЭКАП | 30 | — |  |  | Упаковать уличный реквизит, сделать резервную копию материала и выехать не позднее 13:30, чтобы заехать в квартиру к 14:00.
14:00–14:30 | ОСВОЕНИЕ КВАРТИРЫ / СЕРВИРОВКА | 30 | Инт. |  |  | Заезд в квартиру в 14:00 по адресу: <город, улица, дом>. Разгрузить камеру, компактный свет и реквизит; подготовить стол и один базовый интерьерный сетап.
14:30–14:55 | №3 «Как правильно пить чай» | 25 | Инт. | Открыть референс | • Чай ПБ в пакетиках • белая скатерть — купить • чашка • блюдце • бумажные салфетки • настольная лампа • стул со спинкой | Отдельно снять «неправильно» и «правильно»: чашка на скатерти, затем на блюдце с салфеткой. Красный крест и зелёная галочка — графика на монтаже. | Актёр
14:55–15:20 | №4 «Как правильно есть круассан» | 25 | Инт. | Открыть референс | • Чай ПБ в пакетиках • тарелка • чашка • ложечка • блюдце • круассан • салфетки • светлая скатерть | Снять два образа актёра: «неправильно» — макает круассан; «правильно» — отламывает кусок, кладёт на тарелку и запивает чаем. Камера неподвижна. | Актёр
15:20–15:50 | №5 «Как правильно наливать чай — 1» | 30 | Инт. | Открыть референс | • Чай ПБ • чайничек с крышечкой • круглый поднос • чашка или кружка • нарезанный лимон • мёд • чайная ложка • 2 пиалки • салфетка | Снять неправильную подачу с высоты и правильную — низко, ровной струёй, придерживая крышку. Общий план и крупности рук, струи, лимона и мёда. | Актёр
15:50–16:10 | №6 «Как правильно наливать чай — 2» | 20 | Инт. | Открыть референс | • Чай ПБ • чайничек для заваривания • чашка или кружка | Повторить механику референса с чайником: сначала лить издалека, затем близко к чашке. Руку второго человека даёт продюсер/член группы; актёр остаётся в кадре. | Актёр
16:10–16:35 | №7 «Нигде нельзя попить чая» | 25 | Инт. | Открыть референс | • Чай ПБ • прозрачная чашка/стакан с чаем | Статичный вертикальный кадр у балкона: Актёр с чаем, склейка на кота в кашпо и обратно. Напиток снять на просвет; подпись держится весь ролик. | Актёр
16:35–16:55 | №8 «До чая / после чая» | 20 | Инт. | Открыть референс | • Чай ПБ • фирменные стаканчики • чашка/кружка • круассаны • чокопаи • печенье • конфеты • зефир • шоколад • скатерть с рисунком • вилка • тарелка | Два состояния с одной точки и одним светом: пустой стол и уставшая реакция, затем полная сервировка и хорошее настроение. Снять продуктовые детали. | Актёр
16:55–17:20 | №9 «После 8 лет в браке» | 25 | Инт. | Открыть референс | • Чай ПБ • фирменные стаканчики • чашка/кружка • круассаны • чокопаи • печенье • конфеты • зефир • шоколад • телефон • обручальные кольца | Актёр тянется за сладким; рука из-за кадра забирает телефон, затем еду. Вторую руку даёт продюсер/член группы. Общий и крупности предметов. | Актёр
17:20–17:50 | ПЕРЕРЫВ / ПЕРЕСБОРКА СТОЛА | 30 | — |  |  | Обед и перестановка реквизита для второй половины интерьерного блока.
17:50–18:10 | №10 «Когда ты уже всё понимаешь» | 20 | Инт. | Открыть референс | • Чай ПБ • фирменные стаканчики • чашка/кружка • круассаны • чокопаи • печенье • конфеты • зефир • шоколад • общее блюдо на двоих | Рука из-за кадра тянется к тарелке, Актёр молча убирает её на колени и продолжает есть. Снять одним основным планом и отдельно руки/продукт. | Актёр
18:10–18:35 | №11 «Вопросы без выбора» | 25 | Инт. | Открыть референс | • Чай ПБ • фирменные стаканчики • бумажки/картон • маркер | Актёр сидит напротив камеры; карточки держит продюсер от первого лица. На парных карточках одинаковые ответы. Снять 3 вопроса и реакции. | Актёр
18:35–18:55 | №12 «После шести вечера» | 20 | Инт. | Открыть референс | • Чай ПБ • фирменные стаканчики • чашка/кружка • конфеты • шоколадка • миска или пиала | Товар крупно на переднем плане, Актёр в глубине проходит мимо, борется с собой, возвращается с миской и забирает сладкое. Снять одним кадром. | Актёр
18:55–19:30 | №13 «Правда или миф про чай» | 35 | Инт. | Референс 1 Референс 2 | • Чай ПБ • фирменные стаканчики • фактурный фон или выкладка коробок чая | Три тезиса, по 2 речевых дубля каждого. Статичный экспертный план и перебивки с упаковкой. Шкала, стрелка и заголовки — на монтаже. | Актёр
19:30–20:00 | №14 «С чем пить чай» | 30 | Инт. | Открыть референс | • Чай ПБ • фирменные стаканчики • зефир • сухофрукты • мёд • орехи • горький шоколад | Записать список мест одним уверенным речевым дублем и запасными фразами. Если позиции показываются графикой — снять чистый фон; если предметами — отдельные крупности всех пяти. | Актёр
20:00–20:30 | №17 «Чай и кофе» | 30 | Инт. | Открыть референс | • Заварочный чайник • кружка для чая • белая кружка для кофе • френч-пресс с кофе | Актёр играет обе роли в одной точке: спокойный «чай» и дёрганый «кофе». Снять одинаковые крупности для склеек и финальный откат после кофе. | Актёр
20:30–20:55 | №18 «Отправь тому…» | 25 | Инт. | Референс 1 Референс 2 | • 2 прозрачных стакана • чёрный маркер • тёмный чай/кофе • молоко или сливки • кувшинчик | Проверить приём до дубля: надписи не видны на тёмном напитке и проявляются после молока. Снять наливание сверху, проявление текста и чистый финал. | Актёр
20:55–21:15 | №19 «Самый залайканный комментарий» | 20 | Инт. | Открыть референс | • Чашка или стакан с чаем • коробка чая как приз | Очень короткая зацикленная сцена: Актёр делает глоток, начало и конец совпадают. Снять 5–7 вариантов движения и продуктовый крупный план. | Актёр
21:15–21:40 | ДОСЪЁМ / БЭКАП / СБОР | 25 | — |  | • Весь использованный реквизит | Запас на короткие доборы и чистые продуктовые планы. Затем проверка материала, резервная копия, сбор реквизита и выезд из квартиры ориентировочно в 21:40.
| МОНТАЖНЫЕ РОЛИКИ — В СЪЁМОЧНУЮ СМЕНУ НЕ ВХОДЯТ |  | Монтаж |  |  | №15 и №16 не снимаются. Для них используются готовые/фоновые материалы.
— | №15 «Завтрак в парке» | 0 | Монтаж | Референс 1 Референс 2 | • Термос — есть / проверить • не закупать, пока ролик остаётся монтажным | Монтаж из готового фонового материала. Съёмка, актёр и реквизит не требуются.
— | №16 «Чай с десертом» | 0 | Монтаж | Открыть референс | • Не нужен — ролик монтажный | Монтаж с фоновым роликом из парка. Съёмка, актёр и реквизит не требуются.

## Реквизит
РЕКВИЗИТ — СЪЁМКА ПБ, воскресенье 27.09.2026
Собрано из листа «Шутинг-план». №15 и №16 монтажные — реквизит не нужен.
Группа | Позиция | Кол-во / уточнение | Ролики | Комментарий
ПРОДУКЦИЯ БРЕНДА
| Чай ПБ в коробках, ассорти | 6–8 коробок разных вкусов | №1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
| Чай ПБ в пакетиках | 2 пачки | №3, №4
| Подарочная коробка «Аромат лета» | 1 шт | №2
| Пачка «с чабрецом» | 1 шт | №2
| Пачка «с малиной и мятой» | 1 шт | №2
| Пачка «Эрл Грей» | 1 шт | №2
| Фирменные стаканчики | 4–6 шт | №8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
| Выкладка коробок чая под фактурный фон | 8–10 коробок | №13
| Коробка чая как приз | 1 шт | №19
ЗАКАЗАТЬ С ДОСТАВКОЙ ПРОДУКТОВ
| Круассаны | 8 шт | №4, 8, 9, 10
| Чокопаи | 1 упаковка | №8, 9, 10
| Печенье | 1–2 упаковки | №8, 9, 10
| Конфеты | 1 коробка | №8, 9, 10, 12
| Зефир | 1 упаковка | №8, 9, 10, 14
| Шоколад молочный / шоколадка | 2 плитки | №8, 9, 10, 12
| Шоколад горький | 1 плитка | №14
| Сухофрукты | 1 упаковка | №14
| Орехи | 1 упаковка | №14
| Мёд | 1 банка | №5, №14
| Лимон | 2 шт | №5
| Молоко или сливки | 1 упаковка | №18
| Кофе молотый | 1 упаковка | №17, №18
| Салфетки бумажные | 2 пачки | №3, 4, 5, 8
| Скатерть белая | 1 шт | №3
| Скатерть светлая | 1 шт | №4
| Маркер чёрный перманентный | 2 шт | №11, №18
| Картон / плотные карточки | 10 листов А5 | №11
РЕКВИЗИТ ИЗ КВАРТИРЫ ИЛИ ИЗ ДОМА
| Чашка с блюдцем | 2 комплекта | №3, №4
| Кружка | 2 шт | №5, 6, 8, 9, 10, 12
| Белая кружка для кофе | 1 шт | №17
| Прозрачная чашка или стакан | 1 шт | №7
| Стаканы прозрачные | 2 шт | №18
| Тарелка | 2 шт | №4, №8
| Общее блюдо на двоих | 1 шт | №10
| Миска или пиала | 1 шт | №12
| Пиалки | 2 шт | №5
| Поднос круглый | 1 шт | №5
| Чайник заварочный с крышечкой | 1 шт | №5, 6, 17
| Френч-пресс | 1 шт | №17
| Ложка чайная | 2 шт | №4, №5
| Вилка | 1 шт | №8
| Телефон | 1 шт | №9

## Вызывной
ВЫЗЫВНОЙ ЛИСТ — СЪЁМКА ПБ
<город> • воскресенье, 27.09.2026 • общий сбор 12:30 • смена 12:30–21:40
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата | 27.09.2026 |  | Город | <город> |  | Проект | Предгорья Белухи
Общий сбор | 12:30 |  | Начало смены | 12:30 |  | Окончание | 21:40
Съёмочная программа | 12:45–21:15 |  | Подготовка / завершение | 12:30–12:45 / 21:15–21:40 |  | Статус | Подтверждено
Адрес | <город, улица, дом> |  | Точка сбора |  |  | Контакт на площадке
СОСТАВ ГРУППЫ
Роль | Имя |  | Вызов | Место сбора |  | Контакт | Примечание
Продюсер | <имя> |  | 12:30 |  |  | +7 900 000-00-00
Оператор | <имя> |  | 12:30 |  |  | @telegram
Актёр | <имя> |  | 12:30 |  |  | +7 900 000-00-00
ПЛАН ДНЯ
Время | Событие |  |  | Локация |  | Примечание
12:30–12:45 | Общий сбор и подготовка |  |  |  |  | Сбор группы, проверка камеры и звука, подготовка уличного реквизита
12:45–13:30 | Натурный съёмочный блок |  |  |  |  | Ролики №1–2; компактная группа, без отдельной световой схемы на улице
13:30–14:00 | Переезд / бэкап |  |  |  |  | Упаковка реквизита, резервная копия материала и заезд в квартиру к 14:00
14:00–14:30 | Освоение квартиры / сервировка |  |  |  |  | Разгрузка камеры, компактного света и реквизита; подготовка стола и базового сетапа
14:30–17:20 | Интерьерный съёмочный блок №1 |  |  |  |  | Ролики №3–9
17:20–17:50 | Перерыв / пересборка |  |  |  |  | Обед и перестановка реквизита
17:50–21:40 | Интерьерный блок №2 / завершение |  |  |  |  | Ролики №10–14, №17–19; с 21:15 — досъём, бэкап, сбор и выезд
АДРЕС И ТОЧКА СБОРА
№ | Поле | Значение |  |  | Статус
1 | Адрес | <город, улица, дом> |  |  | Подтверждено
2 | Точка сбора |  |  |  | Уточняется
3 | Контакт на площадке |  |  |  | Уточняется
ВАЖНО
Адрес квартиры: <город, улица, дом>. Уличная точка сбора пока уточняется. Явка всей группы — к 12:30, заезд в квартиру — к 14:00, плановый выезд — около 21:40.